## Sayfa1
İŞ PROGRAMI
E-Ticaret Uygulaması iş programı.
ETKİNLİK | PLAN BAŞLANGICI | PLAN BİTİŞİ | PLAN SÜRESİ | GANT DİYAGRAMI
| 2021-03-17 | 2021-05-26 | 70
Tasarım Belirleme (Figma Üzerinden) | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 7
Tasarımın İskeletinin Uygulama üzerinde Oluşturulması | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 7
Veritabanı Tasarımı Ve ER Modeli | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 7
Kullanıcı Modülü Kodlanması | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 7
Anasayfa Modülü Kodlanması | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 7
Mesajlaşma Modülü Kodlanması | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 7
Arama Modülü Kodlanması | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 7
Teklif Verme Modülü Kodlanması | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 7
Yükleme Modülü Kodlanması | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 7
Bildirim Modülü Kodlanması | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 7
Formulas:
PLAN BAŞLANGICI = MIN([PLAN BAŞLANGICI, row below]:B14)
PLAN BAŞLANGICI = [PLAN BİTİŞİ, row above]
PLAN BİTİŞİ = MAX([PLAN BİTİŞİ, row below]:C14)
PLAN BİTİŞİ = [PLAN BAŞLANGICI]+[PLAN SÜRESİ]